## CRONOGRAMA
CROMOGRAMA DE ACTIVIDADES PARTICIPACION EN SALUD
2023
consecutivo | Actividad programada | Fecha de inicio AAAA-MM-DD | Fecha de terminación AAAA-MM-DD | RESPONSABLE
1 | FORMULAR EL PRESUPUESTO Y APROBRACIÓN DE EJECUCIÓN POR LA GERENCIA | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Martha Lia Arbelaez
2 | REALIZAR EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TODAS LAS SEDES | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Martha Lia Arbelaez
3 | REUNIONES TRIMESTRALES CON LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES PRESTADAS A LOS USUARIOS Y RESOLVER PROBLEMAS E INQUIETUDES ENTRE LAS PARTES | 2023-03-15 | 2023-12-30 | Gloria Salcedo
4 | PUBLICAR INFORMACIÓN EN CARTELERA SOBRE DEBERES Y DERECHOS Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL Y LOGROS | 2023-03-30 | 2023-06-30 | Gloria Salcedo
5 | REALIZAR EL CAPACITACIÓN A LOS LIDERES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS SOBRE EN DELACIONADO CON LA COMUNICACÍON ASERTIVA, EL AUTOCUIDADO Y LA IMPORTANACIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Gloria Salcedo
6 | ENTREGAR INCENTIVOS ANUALES COMO RECONCOMIENDO PÚBLICO Y POR ESCRITO A LOS LÍDERES QUE SE DESTACAN POR SU MOTIVACIÓN Y APORTES EN LOS CONOCIMIENTOS DE LA PPSS | 2023-11-30 | 2023-12-30 | Gloria Salcedo
7 | PUBLICAR EN LAS CARTELERAS INSTITUCIONALES INFORMACIÓN ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN EN SALUD COMUNICACÍON ASERTIVA, EL AUTOCUIDADO Y LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD | 2023-04-30 | 2023-12-30 | Gloria Salcedo
8 | REALIZAR CAPACITACION A LOS USUARIOS SOBRE EL AUTOCUIDADO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LOS HÁBITOS SALUDABLES | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Diana
9 | DISPONER DE LA PÁGINA WEB PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE AUTOCUIDADO Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Julian Tobon
10 | DISPONER DE LA PAGINA WEB PARA BRINDAR INFORMACIÒN EL USO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN COMO LOS BUZONES DE SUGERENCIAS | 2023-04-30 | 2023-12-30 | Julian Tobon
11 | CAPACITAR Y RETROALIMENTAR A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS SALUD PREVENTIVA Y PREDICTIVA | 2023-10-30 | 2023-12-30 | Gloria Salcedo
12 | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA IPS SOBRE SALUD PREVENTIVA/PREDICTIVA | 2023-09-30 | 2023-11-21 | Gloria Salcedo - Martha Lia Arbleaez
13 | GENERAR Y DIVULGAR PIEZAS COMUNICATIVAS QUE PROMUEVEN E INCENTIVE LA PARTICIPACIÓN PAGINA WEB | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Julian Tobon